## 개선 기록
07 개선 기록표 (VBC)
문제를 발견하고 고칠 때마다 한 줄씩 추가합니다. 발표의 '개선 사항'과 1차·2차 테스트 비교에 씁니다. 전·후 캡처는 '캡처' 열에 파일명을 적습니다.
번호 | 발견일 | 구분 | 발견 경위 | 문제 | 원인 | 조치 | 관련 파일·버전 | PR | 전·후 캡처 | 상태
1 | 2026-10-12 | 문서 | SW 상세설계서(04) 작성 중 | 03 인터페이스 정의서에서 FUN-VC-02와 '내부 수신관리'의 수신 시각 기록 방식이 서로 다름 | 교차검토 3회에서 놓침 | 수신 시 표시만 하고 다음 Step에서 시각을 기록하는 방식으로 통일 | 03 v1.3 → v1.4 | #1 |  | 완료
2 | 2026-10-13 | 프로세스 | 브랜치 상태 확인 | UI 담당자가 담당이 아닌 feature/door-lock-cluster 브랜치에 주석 수정을 push | 업무 범위 전달 혼선 | revert 커밋으로 되돌려 내용을 develop과 같게 맞춤, 담당 폴더 규칙 재공지 | feature/door-lock-cluster (b753df6) | - |  | 완료
3 | 2026-10-13 | UI | UI 점검 | 기어 P인데 주행되거나 주행 중 기어가 P·R로 바뀌는 등 비현실적 동작 | UI에 주행 규칙 없음 | 현실 주행 규칙 추가: P·R은 정지 시에만, 주행 중 시동 끄기 불가, 속도는 목표값으로 서서히 변화 (팀장 결정) | web/static/app.js | #13 |  | 완료
4 | 2026-10-13 | UI | 공통규칙 TC를 UI로 직접 수행해 봄 | 0.1초 단위 입력(예: TC-C1-01 10.0초, TC-C1-02 0.8초·0.2초)을 손으로 맞출 수 없음 | 수동 입력의 한계 | 공통규칙 10개 '테스트 수행' 자동 실행 버튼 추가 (입력만 자동, 판정은 사람) | web/static/app.js | #13 |  | 완료
5 | 2026-10-13 | UI | TC-C3-01 절차 검토 | 속도·기어·시동 3개를 동시에 송신 중단할 방법이 없음 (버튼이 신호별로 따로 있음) | UI에 동시 중단 기능 없음 | 자동 실행에서 3개 신호를 같은 시점에 중단 | web/static/app.js | #13 |  | 완료
6 | 2026-10-13 | UI | TC-C2·C3·C4 판정 방법 검토 | 0.49초·0.50초 판정 기준인 '마지막 수신 시각'이 기록에 남지 않음 | UI가 송신 시각만 알고 VC의 수신 시각을 모름 | 서버가 신호별 마지막 수신 시각(rx)을 보내고, 송신 중단 기록 옆에 표시 | web/server.py, web/static/app.js | #13 |  | 완료
7 | 2026-10-13 | UI | TC-C4-02·C5 사전조건 검토 | '새로 시작' 시험에서 스위치·도어가 초기값이 아니라 직전 테스트 값으로 송신됨 | 사전조건 적용이 화면의 현재 값을 그대로 보냄 | 주기 신호를 먼저 멈추고 스위치 OFF·도어 닫힘으로 되돌린 뒤 1회 송신 | web/static/app.js, presets.js | #13 |  | 완료
8 | 2026-10-13 | UI | UI 점검 | 시동이 꺼져 있어도 속도 입력이 가능해 '목표 속도'가 남고, 시동을 켜면 저절로 출발 | 속도 입력에 시동 조건 없음 | 시동 꺼짐이면 속도 입력 막기 (C3 고장 주입용 -1·251은 허용) | web/static/app.js | #13 |  | 완료
9 | 2026-10-13 | 테스트케이스 | 05 v1.4 검토 | TC-D4-01 사전조건을 10 km/h로 바꿨는데 현재 출력이 '도어 잠금 잠김(D3)'으로 남아 있음 (15 km/h 미만이면 잠기지 않음) | 속도만 바꾸고 연관 문구를 놓침 | 현재 출력을 '도어 잠금 풀림'으로 수정, D5-01·D5-02도 10 km/h로 통일 | 05 v1.3 → v1.4 | #11 |  | 완료
10 | 2026-10-13 | 문서 | 팀 검토 | 아키텍처 설계서 제목의 '(상세)'가 SW 상세설계서와 헷갈림 | 용어 중복 | 제목에서 '(상세)' 삭제 | 02 v1.3 → v1.4 | #12 |  | 완료
11 | 2026-10-13 | UI | UI PR 전 검토 | 화면의 TC 목록이 v1.4 엑셀이 아닌 손 수정본이라 TC-D5-02(20 km/h) 누락, 출처가 v1.3으로 표시 | testcases.json을 도구로 재생성하지 않고 직접 수정 | v1.4 엑셀에서 extract_testcases.py로 재생성 (재생성 결과와 완전히 같음을 확인) | web/static/testcases.json | #13 |  | 완료
12 | 2026-10-13 | UI | UI PR 전 요구사항 대조 | '도어 잠김이면 문을 열 수 없음' 규칙이 UI에 추가됨. SRS에 없고 15 km/h 이상 도어 열림 경고(D4) 시연을 막음 | 요구사항에 없는 동작을 UI에 추가 | 규칙 삭제 (팀장 결정) | web/static/app.js, README | #13 |  | 완료
13 | 2026-10-13 | 프로세스 | 1차 결과 통합 중 증거 CSV와 절차 대조 | TC-L6-01 판정은 PASS인데 증거 기록에 절차 3·4(와이퍼 OFF 직후·5초 후 확인)가 없음 | 절차를 끝내기 전에 CSV를 저장 | 절차대로 재시험해 증거 보완 (OFF 직후·5초 후 모두 켜짐 유지 확인) | 06 1차 결과 (조명 TC-L6-01) | - |  | 완료