## AI 오류 기록
08 AI 오류 기록 (VBC)
AI(Claude Code) 결과를 의심하고 확인한 순간을 그 자리에서 기록합니다: 무엇이 틀렸나 → 어떻게 알아챘나 → 어떻게 고쳤나. 발표 '4. AI가 틀린 곳' 자료입니다.
번호 | 일자 | 단계 | AI에게 시킨 일 | AI가 틀린 것 | 어떻게 알아챘나 (확인 방법) | 조치·결론 | 관련 파일·PR | 교훈
1 | 2026-10-12 | 문서 | 03 인터페이스 정의서 v1.1 수정 | '내부 수신관리' 시트의 VehicleController_UI 칸(G17)을 고치지 않고 누락 | v1.1 교차검토에서 다른 시트와 대조 | v1.2에서 수정 | 03 v1.2 | 수정 범위를 AI에게 맡기면 일부를 빠뜨림. 변경 위치 목록으로 대조
2 | 2026-10-12 | 문서 | 교차검토 결과서 v1.0 작성 | 테스트케이스 개수를 '46개'로 기재 (실제 42개) | 엑셀 행 수를 직접 세어 대조 | 개수 정정 | 교차검토 결과 v1.0→v1.1 | 숫자는 원본에서 다시 셈
3 | 2026-10-12 | 문서 | 03 정의서 교차검토 (3회) | FUN-VC-02와 '내부 수신관리'의 수신 시각 기록 방식 불일치를 3회 모두 놓침 | 04 상세설계서를 쓰며 함수 처리 순서를 한 줄씩 적다가 모순 발견 | 03 v1.4로 통일 | 03 v1.4 | 검토만으로는 못 찾는 모순이 있음. 다음 단계 산출물로 구체화하면 드러남
4 | 2026-10-12 | 검증 도구 | C 코드 사전 점검용 시험 도구 작성 | 기준 시각 0과 신호 송신 시점이 어긋나 정상 코드를 실패로 판정 (3회) | 실패한 TC를 요구사항·로그 시각과 대조해 코드가 아니라 도구 문제임을 확인 | 도구의 시각 기준 수정, 코드는 그대로 | AI 시험 도구 | 테스트가 실패하면 코드부터 고치지 말고 도구·기대값부터 확인
5 | 2026-10-12 | 검증 도구 | 같은 시험 도구 | '기어 P + 정지'를 동시에 넣는 잘못된 시험 시나리오 작성 | 기대값 계산을 요구사항 우선순위(D2)로 다시 따져 봄 | 시나리오 수정 | AI 시험 도구 | 시나리오의 입력 순서도 검토 대상
6 | 2026-10-13 | UI | UI 테스트케이스 목록을 v1.4로 갱신 (팀원 AI) | 엑셀에서 다시 생성하지 않고 손으로 고쳐 TC-D5-02(10 km/h) 누락, 출처를 v1.3으로 남김 | v1.4 엑셀로 직접 다시 생성해 파일 비교 | 도구로 재생성 (비교 결과 완전히 같음) | web/static/testcases.json, PR #13 | 원본에서 자동 생성하는 파일은 손으로 고치지 않음
7 | 2026-10-13 | UI | UI를 실제 차처럼 개선 (팀원 AI) | 요구사항에 없는 '도어 잠김 시 문 열기 금지' 규칙을 임의로 추가 | 변경 내용을 SRS·테스트케이스와 대조 | 팀 결정으로 삭제 | web/static/app.js, PR #13 | '요구사항에 없는 동작은 지어내지 말 것'을 지시에 명시
8 | 2026-10-13 | UI | 공통규칙 자동 실행 버튼 (팀원 AI) | 요청은 '입력만 자동, 판정은 사람'인데 PASS/FAIL 판정까지 구현 | 요청 목록과 하나씩 대조 | 판정을 빼고 측정값만 기록하도록 수정 | web/static/app.js, PR #13 | AI는 '더 해 주려다' 원칙을 어김. 완료 기준을 구체적으로
9 | 2026-10-13 | 검증 도구 | 헤드리스 크롬 자동 클릭 스크립트 작성 | 진행 문구의 '송신 중단'을 '실행 중단'으로 잘못 판단해 3개 TC가 결과 없이 넘어감 | 결과가 비어 있는 TC를 보고 원인 추적 | 종료 조건을 정확한 문구로 수정 후 재실행 (10개 모두 측정) | 시험용 사본 (저장소 미포함) | '성공처럼 보이는' 빈 결과를 의심
10 | 2026-10-13 | 산출물 | 1차 결과 통합본 엑셀(06) 자동 생성 | 요약 시트에 '틀 고정'을 걸었다 해제하는 코드로 엑셀이 열 때 '복구' 오류가 나는 파일을 만듦 | 팀장이 엑셀에서 열다가 복구 경고를 봄 → 엑셀을 직접 실행해 변경 단계를 하나씩 나눠 열어 보며 원인 특정 | 틀 고정 해제 코드를 없애고 다시 생성, 엑셀로 열어 정상·수식 계산까지 확인 | 1차_테스트_결과/06_BlackBox_TestResult_VBC_1차.xlsx | AI가 만든 파일은 '만들어졌다'가 아니라 '실제 프로그램에서 열린다'까지 확인